## Sheet1
|  | (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
ID | Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Média Ponderada | Descrição
Backend
1 | Montar ambiente | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Configuração do ambiente de trabalho
2 | Criar modelo de dados | 4 | 8 | 30 |  | :¦ |  | 11.6 | Criação das classes que irão refletir o modelo de dados.
4 | Desenvolver DAO genérico (será utilizado para todas as entidades) | 6 | 12 | 40 | :( |  |  | 27.6 | Desenvolvimento de classe DAO (ou repository pattern) que usará entidades genéricas para manipular o banco de dados, fazendo a comunicação da aplicação com o contexto,
5 | Desenvolver sistema de autentificação baseado em cookies | 6 | 12 | 40 | :( |  |  | 27.6 | Desenvolvimento de sistema de autentificação próprio para o projeto usando cookies.
6 | Desenvolver strategies validadores de registro de cliente | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio referentes ao cadastro dos clientes na página de registro
7 | Desenvolver algoritmo de criptografia de senha | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classe responsável por criptografar a senha do usuário antes de guardar no banco de dados.
8 | Desenvolver strategies validadores de login | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio relevantes referentes ao cadastro dos clientes na página de login
9 | Desenvolver strategies validadores de alterações no carrinho | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio referentes ao manuseio de estoque e processamento de compras na partial view do carrinho
10 | Desenvolver métodos de filtragem e busca na página da loja | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de processamento no método do controller que filtrará a lista pega da façade de acordo com a query do usuário
11 | Desenvolver strategias validadores de compras | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio referentes ao manuseio de estoque e processamento de compras na página de finalizar compra
12 | Desenvolver métodos retornadores de Json para os gráficos | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de métodos nos controllers responsáveis por retornar um json para que o front end possa montar gráficos
13 | Desenvolver metodos de filtragem e busca na página Pedidos | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de processamento no método do controller que filtrará a lista pega da façade de acordo com a query do usuário
14 | Desenvolver strategias validadores de processamento de pedidos | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio referentes ao processamento de pedidos na página de pedidos
15 | Desenvolver metodos de filtragem e busca na página Clientes | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de processamento no método do controller que filtrará a lista pega da façade de acordo com a query do usuário
16 | Desenvolver strategias validadores de processamento de clientes | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio referentes ao processamento de clientes na página de pedidos
17 | Desenvolver metodos de filtragem e busca na página ConfigLoja | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de processamento no método do controller que filtrará a lista pega da façade de acordo com a query do usuário
18 | Desenvolver strategias validadores de processamento de configurações da loja | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de strategies que confirmarão as regras de negócio referentes a configuração de livros, grupos de preço e categorias na página de configuração de loja
19 | Desenvolver façade | 6 | 12 | 40 |  | :¦ |  | 16.4 | Desenvolvimento de façade que realizará comunicação entre controllers, strategies, e DAOs (repositórios)
20 | Desenvolver ViewHelper para a página registro | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) na página de registro
21 | Desenvolver ViewHelper para a página login | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) na página de login
22 | Desenvolver ViewHelper para a página novo/alterar endereço | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) nas páginas de edição e adição de endereço
23 | Desenvolver ViewHelper para a página novo/alterar cartão | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) nas páginas de edição e adição de cartão de crédito
24 | Desenvolver ViewHelper para a página novo/alterar telefone | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) nas páginas de edição e adição de telefones
25 | Desenvolver ViewHelper para a página novo/alterar livro | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) nas páginas de edição e adição de livros na loja
26 | Desenvolver ViewHelper para a página entrada estoque | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) na página de entrada de estoque
27 | Desenvolver ViewHelper para a página nova/alterar categoria | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) nas páginas de edição e adição de categorias na loja
28 | Desenvolver ViewHelper para a página novo/alterar grupoPreco | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de classe ViewHelper que converterá as entidades dp modelo para as entidades ViewModel (e vice versa) nas páginas de edição e adição de grupos de preço na loja
29 | Configuração da fluent api e criação da migração para o banco de dados | 6 | 12 | 40 |  |  | :) | 14 | Configuração da fluent api na classe contexto para criação correta das tabelas do banco de dados, assim como criação e aplicação da migração para ele, utilizando Entity Framework
30 | Desenvolver ViewModels para a página registro | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de registro (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
31 | Desenvolver ViewModels para a página login | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de login (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
32 | Desenvolver ViewModels para a página minha conta | 4 | 8 | 20 |  |  | :) | 8 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads no pagina de exibição e edição da conta (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
33 | Desenvolver ViewModels para a página loja | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de loja (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
34 | Desenvolver ViewModels para a página de descrição de livro | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de detalhes de livro (assim como suas entidades filhas) de registro com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
35 | Desenvolver ViewModels para a página de finalização de compra | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de finalização da compra (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
36 | Desenvolver ViewModels para o carrinho | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads no dropdown do carrinho (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
37 | Desenvolver ViewModels para a página de pedidos | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na pagina de processamento de pedidos (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
38 | Desenvolver ViewModels para a página de clientes | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de visualização de clientes (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
39 | Desenvolver ViewModels para a página de Configuração de Loja | 4 | 8 | 20 |  |  | :) | 8 | Desenvolvimento de classes ViewModel que receberão uma versão das entidades envolvidads na página de configuração da loja (assim como suas entidades filhas) com atributos pertinentes à exibição no front (e vice-versa)
Frontend
40 | Desenvolver página de layout | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de layout de pagina que será aplicado em todas as páginas da visão do cliente.
41 | Desenvolver página home para clientes | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página home.
42 | Desenvolver página de login | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página de login.
43 | Desenvolver partial view de login | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com formulário de login
44 | Desenvolver js validador de login | 1 | 3 | 4 |  | :¦ |  | 2.8 | Desenvolvimento de javascript que fará a validação do formulário de login no javascript
45 | Desenvolver página de registro | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página que permitirá o registro de um novo cliente
46 | Desenvolver js validador de registro | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de javascript que fará a validação do formulário de registro no javascript
47 | Desenvol partial views de formulários para as informações do cliente | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial views para os formularios de de informações do cliente (informações pessoais, endereço, cartão de crédito, telefone)
48 | Desenvolver página de detalhes da conta do cliente | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página que permitirá a visualização, adição, edição e exclusão das informações do cliente
49 | Desenvolver partial views de listagem das informações do cliente | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial views que listarão as informações do cliente(endereços, cartões de crédito, telefones)
50 | Desenvolver partial views de edição/adição de informações do cliente | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial views que permitirão a adição e edição de informações do cliente (endereços, cartões de crédito, telefones)
51 | Desenvolver partial view de pedido de troca de item em pedido | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view que mostrará um item selecionado de um pedido e permitirá o pedido de troca
52 | Desenvolver js carregador de partial views em modal na pág de detalhes do cliente | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de javascript que carregará as partial views no modal da página de detalhes quando solicitado, assim como as apagará quando o modal for fechado
53 | Desenvolver js validador de edição das informações do cliente | 2 | 6 | 10 |  | :¦ |  | 6 | Desenvolvimento de javascript que fará a validação do formulários de adição/edição de informações do cliente no javascript
54 | Desenvolver página de loja | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página de loja, que listará os livros e permitirá a inserção de parametros de filtragem para buscas.
55 | Desenvolver partial view de filtragem de livros | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com furmulário com campos de filtragem de livros
56 | Desenvolver partial views de listagem de cards de livros e de card de livro | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de uma partial view que mostrará resumo das infos do livro em um card, e uma partial view que listará várias desses cards em uma grade
57 | Desenvolver página de detalhes do livro | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página que exibe os detalhes de um livro, e permite o cliente adicionar uma quantia ao carrinho ou comprar agora
58 | Desenvolver página de finalização de compra | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página que permitrá a finalização de compras, mediante a seleção de um endereço e de um cartão (também será possível selecionar cupons para uso)
59 | Desenvolver partial views de uso e cancelamento de uso de cupons | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de uma partial view que permitirá a seleção de um cupom relacionado à conta do cliente para uso, assim como uma partial view que confirmará a remoção de um cupom do pedido
60 | Desenvolver partial views de seleção de endereços e cartões | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial views que listarão os endereços e cartões e crédito do cliente para que ele selecione quais usar no pedido
61 | Desenvolver partial view de cálculo de cep | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view que permitirá a inserção de um cep, para o qual o sistema calculará um frete
62 | Desenvolver js carregador de partial views em modal na pág de finalização de compras | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de javascript que carregará as partial views no modal da página de finalização de compra quando solicitado, assim como as apagará quando o modal for fechado
63 | Desenvolver página de layout de admin | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de layout de pagina que será aplicado em todas as páginas da visão do administrador.
64 | Desenvolver página home para admins | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página home para admins, que conterá um gráfico com informações referentes as vendas recentes da loja exibidas em gráficos
65 | Desenvolver js carregador de informações nos gráficos da página admin | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de javascript que carregará os dados nos gráficos da página home do administrador.
66 | Desenvolver página de pedidos | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página de pedidos que permitirá o administrador alterar o status de pedidos, assim como permitirá que ele filtre e busque por pedidos em específico
67 | Desenvolver partial views de listagem de pedidos | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com tabela para os pedidos, e formulário de filtragem de pedidos
68 | Desenvolver partial views de visualização e processamento de pedidos | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view que mostrará os detalhes de um pedido selecionado, assim como uma partial view responsável pelo processamento de pedidos
69 | Desenvolver js carregador de partial views em modal na pág de pedidos | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de javascript que carregará as partial views no modal da página de pedidos quando solicitado, assim como as apagará quando o modal for fechado
70 | Desenvolver página de clientes | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página de clientes que permitirá o administrador inativar e visualizar clientes, assim como permitirá que ele filtre e busque por clientes em específico
71 | Desenvolver partial views de listagem de clientes | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com tabela para os clientes, e formulário de filtragem de clientes
72 | Desenvolvier partial views de detalhes de cliiente | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view que exibirá os detalhes de um cliente
73 | Desenvolver partial views de listagem das informações do cliente (visão admin) | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial views que listarão as informações do cliente(endereços, cartões de crédito, telefones), mas que não conterá botões de edição
74 | Desenvolver js carregador de partial views em modal na pág de clientes | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de javascript que carregará as partial views no modal da página de clientes quando solicitado, assim como as apagará quando o modal for fechado
75 | Desenvolver página de configuração de lojas | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de página de configuração de loja, que permitirá que o administrador adicione, edite e inative livros ao catalógo, controle o estoque de livros, assim como adicionar, editar e inativar categorias e grupos de preços de livros
76 | Desenvolver partial view de tabela e filtragem de livros para configuração | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com tabela para os livros, e formulário de filtragem de livros
77 | Desenvolver partial views de adilção, edição, inativação e entrada de estoque de livros | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenovlimento de partial views que farão o CRUD dos livros, assim como a entrada de estoque para eles
78 | Desenvolver partial view de tabela e filtragem de categorias de livros para configuração | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com tabela para as categorias de livros, e formulário de filtragem de categorias de livros
79 | Desenvolver partial views de adilção, edição e inativação de categorias de livros | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenovlimento de partial views que farão o CRUD das categorias dos livros
80 | Desenvolver partial view de tabela e filtragem de grupos de preços de livros para configuração | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenvolvimento de partial view com tabela para os grupos de preços de livros, e formulário de filtragem de grupos de preços de livros
81 | Desenvolver partial views de adilção, edição e inativação de grupos de preços de livros | 1 | 3 | 4 |  |  | :) | 2 | Desenovlimento de partial views que farão o CRUD dos grupos de preços de livros
82 | Desenvolver js carregador de partial views em modal na pág de configuração da loja | 2 | 6 | 10 |  |  | :) | 4.4 | Desenvolvimento de javascript que carregará as partial views no modal da página de configuração de loja quando solicitado, assim como as apagará quando o modal for fechado
|  | 138 | 378 | 696 |  |  |  | 346.8